| KHO BẠC NHÀ NƯỚC KHO BẠC NHÀ NƯỚC TÂY NINH | QUY TRÌNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH | Mã hiệu: QT TTHC.06 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ngày ban hành: / /2021 |

QUY TRÌNH

THỦ TỤC KIỂM SOÁT, THANH TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC

MỤC LỤC TÀI LIỆU

1. MỤC ĐÍCH

2. PHẠM VI

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

6. BIỂU MẪU

7. HỒ SƠ CẦN LƯU

| Trách nhiệm | Soạn thảo | Xem xét | Phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ tên |  |  |  |
| Chữ ký |  |  |  |
| Chức vụ |  |  |  |

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

| Yêu cầu sửa đổi/ bổ sung | Trang / Phần liên quan việc sửa đổi | Mô tả nội dung sửa đổi | Lần sửa đổi | Ngày sửa đổi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Quy trình theo Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 và Quyết định số 890/QĐ-KBNN ngày 02/03/2022 | Mục 3, Mục 5, Mục 6, Mục 7 | Điều chỉnh quy trình theo: + Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công + Quyết định số 890/QĐ-KBNN ngày 02/03/2022 của Kho bạc Nhà nước về việc ban hành Quy trình kiểm soát, thanh toán dự án sử dụng vốn đầu tư công qua hệ thống KBNN |  | …/…./2022 |

1. MỤC ĐÍCH

Quy định trình tự và cách thức thực hiện Thủ tục kiểm soát, thanh toán chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Tây Ninh.

2. PHẠM VI

Quy trình này áp dụng cho Phòng kiểm soát chi tại KBNN Tây Ninh để thực hiện việc kiểm soát, thanh toán chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước

3. T ÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

- Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định thủ tục hành chính trong lĩnh vực KBNN

- Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công

- Thông tư số 108/2021/TT-BTC ngày 08/12/2021 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư côn.

- Quyết định số 890/QĐ-KBNN ngày 02/03/2022 của Kho bạc Nhà nước về việc ban hành Quy trình kiểm soát, thanh toán dự án sử dụng vốn đầu tư công qua hệ thống KBNN.

- Quyết định số 3519/QĐ-KBNN ngày 30/6/2020 của Tổng giám đốc KBNN.

4. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT

- KBNN: Kho bạc Nhà nước

- KSC: Kiểm soát chi

- DVC: Dịch vụ công

- DVCTT: Dịch vụ công trực tuyến

- ĐVSDNS: Đơn vị sử dụng ngân sách

- NSNN: Ngân sách nhà nước

- CĐT: Chủ đầu tư

- GDV: Giao dịch viên

- YCTT: Yêu cầu thanh toán

- Ban QLDA:  Ban Quản lý dự án

- TABMIS: Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc

5. NỘI DUNG QUI TRÌNH

5.1. Thành phần hồ sơ

5.1.1. Thành phần hồ sơ gửi lần đầu (gửi một lần vào đầu năm hoặc khi có phát sinh, điều chỉnh, bổ sung), bao gồm:

- Kế hoạch đầu tư công hàng năm của cấp có thẩm quyền giao;

- Văn bản phê duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án năm (trừ trường hợp không yêu cầu phải lập dự toán hàng năm); dự toán và văn bản phê duyệt dự toán của cấp có thẩm quyền (trường hợp tự thực hiện);

- Quyết định giao quyền tự chủ tài chính của cấp có thẩm quyền (đối với đơn vị được giao quyền tự chủ tài chính mà chưa quy định trong quyết định thành lập đơn vị); Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị;

- Quyết định thành lập ban quản lý dự án hoặc văn bản quy định về tổ chức biên chế ban quản lý dự án của cấp có thẩm quyền hoặc văn bản phê duyệt chỉ tiêu biên chế do cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Hợp đồng giữa chủ đầu tư với nhà thầu (đối với các công việc phải thực hiện thông qua ký kết hợp đồng); Hợp đồng ủy thác quản lý dự án (đối với trường hợp chủ đầu tư thực hiện ủy thác quản lý dự án cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành hoặc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực theo quy định); Phụ lục bổ sung hợp đồng trong trường hợp thay đổi các nội dung của hợp đồng (nếu có).

5.1.2. Thành phần hồ sơ tạm ứng, thanh toán (gửi từng lần khi có đề nghị tạm ứng, thanh toán)

5.1.2.1. Trường hợp CĐT trực tiếp quản lý một dự án; CĐT ủy thác toàn bộ quản lý dự án cho Ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực:

a) Hồ sơ tạm ứng, bao gồm:

- Giấy đề nghị thanh toán vốn (Mẫu số 04.a/TT);

- Chứng từ chuyển tiền (Mẫu số 05/TT).

b) Hồ sơ thanh toán, bao gồm:

- Giấy đề nghị thanh toán vốn (Mẫu số 04.a/TT);

- Chứng từ chuyển tiền (Mẫu số 05/TT);

- Giấy đề nghị thu hồi tạm ứng (đối với trường hợp thu hồi tạm ứng, Mẫu số 04.b/TT);

- Các hồ sơ có liên quan khác theo quy định của Chính phủ về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước đối với hồ sơ thanh toán các khoản chi thường xuyên của ngân sách nhà nước từ tài khoản dự toán của các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, hồ sơ thanh toán các khoản chi thực hiện các công trình sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất.

5.1.2.2. Trường hợp CĐT trực tiếp quản lý nhiều dự án; CĐT ủy thác một phần quản lý dự án cho Ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực:

a) Hồ sơ để chuyển kinh phí quản lý dự án từ tài khoản dự toán vào tài khoản tiền gửi, bao gồm:

- Giấy đề nghị thanh toán vốn (Mẫu số 04.a/TT);

- Chứng từ chuyển tiền (Mẫu số 05/TT).

b) Hồ sơ tạm ứng, thanh toán chi phí quản lý dự án từ tài khoản tiền gửi (gửi từng lần khi có đề nghị tạm ứng, thanh toán):

- Hồ sơ tạm ứng, bao gồm:

- Giấy đề nghị thanh toán vốn (Mẫu số 04.a/TT);

- Chứng từ chuyển tiền (Mẫu số 05/TT).

- Hồ sơ thanh toán, bao gồm:

- Giấy đề nghị thanh toán vốn (Mẫu số 04.a/TT);

- Chứng từ chuyển tiền (Mẫu số 05/TT);

- Giấy đề nghị thu hồi tạm ứng (đối với trường hợp thu hồi tạm ứng, Mẫu số 04.b/TT);

- Bảng phân bổ chi phí quản lý dự án đề nghị thanh toán hoàn tạm ứng chi phí quản lý dự án (Mẫu số 11/QLDA);

- Các hồ sơ có liên quan khác theo quy định của Chính phủ về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước đối với hồ sơ thanh toán các khoản chi thường xuyên của ngân sách nhà nước từ tài khoản dự toán của các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, hồ sơ thanh toán các khoản chi thực hiện các công trình sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất.

5.2. Số lượng hồ sơ

(1) Số lượng của từng thành phần hồ sơ gửi trực tiếp tại KBNN quy định như sau:

- Đối với hồ sơ gửi lần đầu (gửi một lần vào đầu năm hoặc khi có phát sinh, điều chỉnh, bổ sung): 01 bản (bản gốc hoặc bản chính hoặc bản sao y bản chính)

- Đối với hồ sơ tạm ứng, thanh toán (gửi từng lần khi có đề nghị tạm ứng, thanh toán): 01 bản (bản gốc hoặc bản chính hoặc bản sao y bản chính)

Riêng chứng từ chuyển tiền là 02 bản gốc (trường hợp thực hiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng hoặc trường hợp đơn vị giao dịch và nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ cùng mở tài khoản tại một đơn vị KBNN thì bổ sung thêm 01 bản gốc tương ứng với mỗi trường hợp);

Giấy đề nghị thanh toán vốn và Giấy đề nghị thu hồi vốn tạm ứng là 02 bản gốc;

Bảng kê nội dung thanh toán/tạm ứng là 01 bản gốc.

(2) Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua Trang thông tin dịch vụ công của KBNN, các thành phần hồ sơ phải được ký chữ ký số theo quy định

5.3. Thời gian giải quyết

a) Đối với các khoản tạm ứng: Trong vòng 01 ngày làm việc, kể từ khi KBNN nhận đủ hồ sơ hợp lệ, hợp pháp của các CĐT hoặc Ban QLDA Đầu tư xây dựng.

b) Đối với các khoản thanh toán: Chậm nhất 02 ngày làm việc, kể từ ngày KBNN nhận đủ hồ sơ hợp lệ, hợp pháp của CĐT hoặc Ban QLDA Đầu tư xây dựng.

c) Đối với các khoản chi thực hiện theo hình thức thanh toán trước, kiểm soát sau: Trong vòng 01 ngày làm việc, kể từ khi KBNN nhận đủ hồ sơ hợp lệ, hợp pháp của CĐT hoặc Ban QLDA Đầu tư xây dựng.

5.4. Nơi tiếp nhận hồ sơ:

- Nhận hồ sơ trực tiếp: tại trụ sở KBNN Tây Ninh.

- Nhận hồ sơ qua Trang thông tin dịch vụ công của Kho bạc Nhà nước.

5.5. Lệ phí: Không.

5.6. Cách thức thực hiện

5.6.1 . Lưu đồ  thực hiện

| Bước công việc | CĐT, Ban QLDA ĐTXD Nội dung công việc | Trách nhiệm | Thời gian | Mẫu biểu/kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | Nộp hồ sơ | CĐT, BQLDA | Giờ hành chính | - Hồ sơ pháp lý ban đầu: theo quy định - Mẫu 04.b/TT, 04.a/TT, 11/QLDA, 05/TT, 06/TT Nghị định số 99/2021/NĐ-CP - Các mẫu tờ khác khác theo quy định tại Nghị định số 11 |
| B2 | Kiểm soát hồ sơ theo quy định Hồ sơ không đủ điều kiện, từ chối Lập giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả | GDV | Giờ hành chính | - Mẫu số 01 QĐ3519/Qđ-KBNN - Mẫu số 02, 03, 04, 05 Qđ 3519/Qđ-KBNN - Tờ trình chi đầu tư theo mẫu tại Quyết định số 890/QĐ-KBNN. - Hồ sơ pháp lý ban đầu: theo quy định - Mẫu 04.b/TT, 04.a/TT, 11/QLDA, 05/TT, 06/TT Nghị định số 99/2021/NĐ-CP - Các mẫu tờ khác khác theo quy định tại Nghị định số 11 |
| B3 | Kiểm soát hồ sơ theo quy định | Lãnh đạo phòng | - Các khoản tạm ứng: 01 ngày làm việc. - Các khoản thanh toán: 02 ngày làm việc. - Các khoản chi thực hiện theo hình thức thanh toán trước, kiểm soát sau: 01 ngày làm việc | - Mẫu số 02, 03, 04, 05 Qđ 3519/Qđ-KBNN - Tờ trình chi đầu tư theo mẫu tại Quyết định số 890/QĐ-KBNN. - Hồ sơ pháp lý ban đầu: theo quy định - Mẫu 04.b/TT, 04.a/TT, 11/QLDA, 05/TT, 06/TT Nghị định số 99/2021/NĐ-CP - Các mẫu tờ khác khác theo quy định tại Nghị định số 11 |
| B4 | Kiểm soát hồ sơ theo quy định | Giám đốc |  | - Mẫu số 02, 03, 04, 05 Qđ 3519/Qđ-KBNN - Tờ trình chi đầu tư theo mẫu tại QĐ số 890/QĐ-KBNN. - Hồ sơ pháp lý ban đầu: theo quy định - Mẫu 04.b/TT, 04.a/TT, 11/QLDA, 05/TT, 06/TT Nghị định số 99/2021/NĐ-CP - Các mẫu tờ khác khác theo quy định tại Nghị định số 11 |
| B5 | Trả kết quả ghi sổ, sao y, lưu hồ sơ | GDV | Giờ hành chính | - Mẫu số 02, 03, 04, 05 Qđ 3519/Qđ-KBNN - Tờ trình chi đầu tư theo mẫu tại QĐ số 890/QĐ-KBNN. - Hồ sơ pháp lý ban đầu: theo quy định - Mẫu 04.b/TT, 04.a/TT, 11/QLDA, 05/TT, 06/TT Nghị định số 99/2021/NĐ-CP - Các mẫu tờ khác khác tại NĐ 11 |

Các bước thực hiện cụ thể:

5.6.2.  Đối với hồ sơ tiếp nhận trực tiếp tại KBNN

Bước 1: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, chứng từ, GDV thực hiện lập sổ theo dõi hồ sơ theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 3519/QĐ-KBNN ngày 30/6/2020 của KBNN.

Bước 2: GDV thực hiện kiểm soát chi theo quy định.

GDV nhập hồ sơ trên hệ thống DVC (Chức năng Hồ sơ giao nộp trực tiếp) để sinh mã hồ sơ hoặc nhập yêu cầu thanh toán (YCTT) vào chương trình ĐTKB_GD.

- Trường hợp hồ sơ chưa đúng, chưa đủ, chưa đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ theo quy định, GDV nhập thông tin yêu cầu đơn vị giao dịch hòan thiện hồ sơ trên hệ thống DVC và hướng dẫn đơn vị giao dịch thực hiện đúng quy định. GDV in Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 3519/QĐ-KBNN ngày 30/6/2020 của KBNN). Trường hợp hồ sơ không thuộc lĩnh vực của KBNN giải quyết, GDV lập Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định số 3519/QĐ-KBNN ngày 30/6/2020 của KBNN.

-	Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: GDV lập giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả trên hệ thống DVC theo mẫu số 04 ban hành kèm theo Quyết định số 3519/QĐ-KBNN.

GDV lập Tờ trình thanh toán vốn đầu tư theo mẫu 01/KSC tại Quyết định số 890/QĐ-KBNN ngày 02/03/2022 của Tổng Giám đốc KBNN.

Sau khi kiểm soát hồ sơ, Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (đối với chi đầu tư); chứng từ chuyển tiền (sau đây viết tắt là chứng từ) và nhập chứng từ trên hệ thống TABMIS (hoặc ĐTKB_GD), GDV trình toàn bộ hồ sơ, chứng từ giấy, chuyển bút toán trên hệ thống TABMIS (hoặc ĐTKB_GD) lên Lãnh đạo phòng.

Bước 3: Lãnh đạo phòng theo quy định

- Trường hợp đầy đủ hồ sơ: Lãnh đạo phòng ký chứng từ giấy, phê duyệt bút toán/YCTT trên hệ thống TABMIS (hoặc ĐTKB_GD). Sau đó chuyển lại hồ sơ, chứng từ giấy cho GDV để trình Lãnh đạo KBNN phê duyệt.

- Trường hợp không đầy đủ hồ sơ: Trường hợp Lãnh đạo phòng không phê duyệt, Lãnh đạo phòng ghi rõ lý do và trả lại hồ sơ, chứng từ cho GDV kiểm tra, xử lý. Đồng thời từ chối phê duyệt YCTT trên hệ thống TABMIS (hoặc ĐTKB_GD).

Trường hợp không trả kết quả theo đúng thời hạn quy định, GDV lập Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả gửi đơn vị giao dịch (nếu có).

- Trường hợp số vốn chấp nhận thanh toán trước có sự chênh lệch so với số vốn đề nghị của Chủ đầu tư, GDV lập Thông báo kết quả kiểm soát thanh toán (Mẫu số 02/KSC tại Quyết định số 890/QĐ-KBNN ngày 02/03/2022 của Tổng Giám đốc KBNN), nêu rõ lý do và báo cáo Trưởng phòng.

Bước 4: Lãnh đạo KBNN kiểm soát hồ sơ theo quy định

- Trường hợp đầy đủ hồ sơ: Lãnh đạo KBNN chứng từ, ký duyệt chứng từ giấy và ĐTKB_GD (nếu có).

- Trường hợp không đầy đủ hồ sơ: Lãnh đạo KBNN không phê duyệt, Lãnh đạo KBNN ghi rõ lý do và trả lại hồ sơ, chứng từ cho GDV báo cáo Lãnh đạo phòng kiểm tra, xử lý. Đồng thời, Lãnh đạo KBNN hủy phê duyệt trên ĐTKB_GD (nếu có), Lãnh đạo phòng hủy kiểm soát trên ĐTKB_GD (nếu có). GDV thực hiện hủy YCTT trên hệ thống TABMIS (hoặc ĐTKB_GD).

Trường hợp không trả kết quả theo đúng thời hạn quy định, GDV lập Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả gửi đơn vị giao dịch (nếu có).

- Trường hợp Lãnh đạo KBNN phê duyệt khác với số vốn đề nghị chấp nhận thanh toán của Lãnh đạo phòng thì sau khi Lãnh đạo KBNN trả hồ sơ ghi rõ lý do, GDV hoàn thiện lại Thông báo kết quả kiểm soát thanh toán (Mẫu số 02/KSC tại Quyết định số 890/QĐ-KBNN ngày 02/03/2022 của Tổng Giám đốc KBNN) theo ý kiến của Lãnh đạo KBNN, báo cáo Lãnh đạo phòng trình Lãnh đạo KBNN ký gửi Chủ đầu tư về kết quả chấp nhận thanh toán.

- Trường hợp sau khi kiểm soát, số vốn chấp nhận thanh toán có sự chênh lệch với số vốn đã thanh toán cho Chủ đầu tư, GDV lập Thông báo kết quả kiểm soát thanh toán (Mẫu số 02/KSC tại Quyết định số 890/QĐ-KBNN ngày 02/03/2022 của Tổng Giám đốc KBNN) và báo cáo Lãnh đạo phòng trình Lãnh đạo KBNN ký gửi Chủ đầu tư thông báo về kết quả kiểm soát thanh toán và trừ vào những lần thanh toán tiếp theo (nếu số chấp nhận thanh toán nhỏ hơn số vốn đã thanh toán).

Bước 5: GDV thực hiện áp thanh toán trên hệ thống TABMIS.

5.6.3. Đối với hồ sơ tiếp nhận trên Trang thông tin dịch vụ công của Kho bạc Nhà nước

Bước 1: GDV truy cập vào hệ thống DVC hoặc ĐTKB_GD của KBNN kiểm tra (hồ sơ, chứng từ) đảm bảo đầy đủ số lượng và loại hồ sơ, tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ, sự logic về thời gian các hồ sơ, tài liệu.

Bước 2: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, chứng từ, GDV kiểm soát chi theo quy định hiện hành.

- Trường hợp hồ sơ chưa đúng, chưa đủ, chưa đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ theo quy định, GDV tiếp nhận hồ sơ nhập đầy đủ lý do từ chối đối với từng hồ sơ và ghi đầy đủ yêu cầu các loại tài liệu nội dung cần bổ sung, hoàn chỉnh trên hệ thống DVC và trả lại hồ sơ cho đơn vị giao dịch. Hệ thống DVC cập nhật tình trạng “KBNN từ chối tiếp nhận hồ sơ” và tự động gửi kết quả từ chối tiếp nhận hồ sơ và chứng từ thanh toán cho đơn vị giao dịch, đồng thời, hệ thống DVC tự động gửi email thông báo từ chối tiếp nhận hồ sơ cho đơn vị giao dịch.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, trên hệ thống DVC, GDV tiếp nhận hồ sơ, hệ thống DVC cập nhật tình trạng “KBNN đã tiếp nhận hồ sơ” cho đơn vị giao dịch, đồng thời, hệ thống DVC tự động gửi email thông báo đã tiếp nhận hồ sơ cho đơn vị giao dịch. Trên ĐTKB_GD, GDV tiếp nhận hồ sơ, hệ thống DVC cập nhật tình trạng “KBNN đang xử lý chứng từ” cho đơn vị giao dịch.

GDV lập Tờ trình thanh toán vốn đầu tư theo mẫu 01/KSC tại Quyết định số 890/QĐ-KBNN ngày 02/03/2022 của Tổng Giám đốc KBNN. Hoặc trên ĐTKB_GD, GDV hoàn thiện chứng từ tiếp nhận, lập Tờ trình thanh toán vốn đầu tư trên ĐTKB_GD.

Sau khi kiểm soát chi, GDV thực hiện in phục hồi 02 liên chứng từ (đối với chi đầu tư) và ký lên các bản in phục hồi, sau đó GDV trình Lãnh đạo phòng trên DVC (hoặc ĐTKB_GD); đồng thời GDV chuyển chứng từ in phục hồi và Tờ trình thanh toán vốn đầu tư lên Lãnh đạo phòng.

Bước 3: Trên hệ thống DVC hoặc ĐTKB_GD của KBNN, Lãnh đạo phòng kiểm soát hồ sơ, chứng từ, ký số phê duyệt chứng từ và ký chứng từ in phục hồi. Sau đó chuyển lại hồ sơ, chứng từ in phục hồi cho GDV để trình Lãnh đạo KBNN phê duyệt.

Trường hợp Lãnh đạo phòng không phê duyệt trên DVC hoặc hủy kiểm soát trên ĐTKB_GD, ghi rõ lý do và trả lại hồ sơ, chứng từ in phục hồi cho GDV kiểm tra, xử lý.

Trường hợp Lãnh đạo phòng chấp nhận thanh toán số vốn khác với số vốn GDV trình và từ chối phê duyệt YCTT trên các hệ thống phần mềm quản lý liên quan theo quy định (hệ thống TABMIS hoặc ĐTKB_GD), Lãnh đạo phòng ghi rõ lý do và số vốn chấp nhận thanh toán trên Tờ trình Lãnh đạo và yêu cầu GDV hoàn thiện lại Thông báo kết quả kiểm soát thanh toán (Mẫu số 02/KSC tại Quyết định số 890/QĐ-KBNN ngày 02/03/2022 của Tổng Giám đốc KBNN) trình Lãnh đạo KBNN ký, gửi Chủ đầu tư đề nghị lập lại chứng từ thanh toán.

Bước 4: Trên hệ thống DVC hoặc ĐTKB_GD của KBNN, Lãnh đạo KBNN kiểm soát hồ sơ, chứng từ, ký số phê duyệt chứng từ và ký chứng từ in phục hồi.

Trường hợp Lãnh đạo KBNN không phê duyệt trên DVC hoặc hủy phê duyệt trên ĐTKB_GD, Lãnh đạo KBNN ghi rõ lý do và chuyển lại hồ sơ, chứng từ in phục hồi cho Lãnh đạo phòng, GDV kiểm tra, xử lý.

Trường hợp Lãnh đạo KBNN phê duyệt khác với số vốn đề nghị chấp nhận thanh toán của Lãnh đạo phòng thì sau khi Lãnh đạo KBNN trả hồ sơ ghi rõ lý do, GDV hoàn thiện lại Thông báo kết quả kiểm soát thanh toán (Mẫu số 02/KSC tại Quyết định số 890/QĐ-KBNN ngày 02/03/2022 của Tổng Giám đốc KBNN) theo ý kiến của Lãnh đạo KBNN, báo cáo Lãnh đạo phòng trình Lãnh đạo KBNN ký gửi Chủ đầu tư về kết quả chấp nhận thanh toán.

Trường hợp sau khi kiểm soát, số vốn chấp nhận thanh toán có sự chênh lệch với số vốn đã thanh toán cho Chủ đầu tư, GDV lập Thông báo kết quả kiểm soát thanh toán (Mẫu số 02/KSC tại Quyết định số 890/QĐ-KBNN ngày 02/03/2022 của Tổng Giám đốc KBNN) và báo cáo Lãnh đạo phòng trình Lãnh đạo KBNN ký gửi Chủ đầu tư thông báo về kết quả kiểm soát thanh toán và trừ vào những lần thanh toán tiếp theo (nếu số chấp nhận thanh toán nhỏ hơn số vốn đã thanh toán).

Bước 5:

Sau khi Lãnh đạo KBNN ký số trên hệ thống DVC hoặc ĐTKB_GD của KBNN, hệ thống DVC giao diện bút toán vào hệ thống TABMIS.

- Trường hợp giao diện vào hệ thống TABMIS thành công, GDV thực hiện áp thanh toán trên hệ thống TABMIS và chạy giao diện sang các chương trình thanh toán và hoàn thiện các thông tin, chuyển chứng từ in phục hồi cho Lãnh đạo phòng/Lãnh đạo KBNN kiểm tra đối chiếu khi ký chứng từ thanh toán qua hệ thống thanh toán. Các bước tiếp theo thực hiện theo quy trình trên các hệ thống thanh toán hiện hành.

Trường hợp đơn vị giao dịch lĩnh tiền mặt tại KBNN, sau khi giao diện vào hệ thống TABMIS thành công. GDV bàn giao 03 liên chứng từ in phục hồi (đối với chi đầu tư) cho Công chức chi tiền và báo cho đơn vị giao dịch đến lấy tiền tại phòng Kế toán nhà nước (bộ phận Kho quỹ). Quy trình lĩnh tiền mặt tại KBNN thực hiện theo quy định hiện hành. Sau khi đơn vị giao dịch lĩnh tiền mặt, Công chức chi tiền đóng dấu “Đã chi tiền” trả lại đơn vị giao dịch 01 liên chứng từ in phục hồi báo Nợ. Cuối ngày, sau khi thực hiện đối chiếu khớp đúng tiền mặt giữa số liệu kế toán và số liệu kho quỹ, Công chức chi tiền gửi lại liên chứng từ in phục hồi cho GDV để thực hiện lưu theo hướng dẫn tại Quyết định số 3519/QĐ-KBNN ngày 30/6/2020 của KBNN và cập nhật tình trạng thanh toán trên hệ thống DVC.

- Trường hợp chứng từ giao diện vào hệ thống TABMIS không thành công (do tài khoản không đủ số dư, sai thông tin do đơn vị giao dịch nhập, ...), chứng từ được trả về GDV để kiểm tra, xác định nguyên nhân, cụ thể:

+ Trường hợp sau khi giao diện vào hệ thống TABMIS không đủ số dư hoặc giao diện vào hệ thống TABMIS/giao diện sang các hệ thống thanh toán phát hiện sai thông tin trên chứng từ do đơn vị giao dịch nhập.

+ Trường hợp giao diện vào hệ thống TABMIS bị báo lỗi do KBNN (lỗi hoàn thiện sai thông tin...): GDV lựa chọn hoàn thiện chứng từ trình Lãnh đạo phòng/Lãnh đạo KBNN phê duyệt, ký số. Chứng từ được cập nhật và giao diện lại vào hệ thống TABMIS.

Trên ĐTKB_GD, GDV trình Lãnh đạo KBNN hủy phê duyệt, Lãnh đạo phòng hủy kiểm soát, GDV lựa chọn hoàn thiện chứng từ trình Lãnh đạo phòng/Lãnh đạo KBNN phê duyệt, ký số. Chứng từ được cập nhật và giao diện lại vào hệ thống TABMIS.

+ Trường hợp sau khi giao diện vào hệ thống TABMIS không đủ dự toán do lỗi kỹ thuật (treo dự chi/treo CKC): sau khi truy vấn trên hệ thống TABMIS xác định được do lỗi kỹ thuật, GDV gửi lỗi cho đội hỗ trợ theo quy trình quy định để đội hỗ trợ gỡ treo dự chi/gỡ treo cam kết chi của YCTT và cập nhật trạng thái giao diện trên hệ thống DVC vào hệ thống TABMIS ở trạng thái đã phê duyệt.

Lưu ý: Đối với chi đầu tư, trường hợp 1 giấy đề nghị thanh toán có nhiều chứng từ thanh toán thì nếu 1 trong các yêu cầu thanh toán/bút toán khi giao diện vào hệ thống TABMIS không thành công do không đủ dự toán thì GDV lập thông báo kết quả kiểm soát thanh toán nêu rõ lý do để trả lại chứng từ thanh toán và giấy đề nghị thanh toán cho đơn vị (trả lại cả bộ hồ sơ) để đơn vị lập lại chứng từ mới và cập nhật giấy đề nghị thanh toán phù hợp với số tiền trên chứng từ mới.

Bước 6:

- Trong quá trình thanh toán, nếu phát hiện sai sót, thực hiện loại bỏ, đồng thời hủy áp thanh toán trên hệ thống TABMIS, hủy YCTT.

- Sau khi thanh toán thành công, Lãnh đạo phòng cập nhật ngày thanh toán và tình trạng thanh toán trên hệ thống DVC và thực hiện ký số phê duyệt báo Nợ và trả kết quả cho đơn vị giao dịch trên hệ thống DVC hoặc ĐTKB_GD. Đồng thời hệ thống DVC tự động gửi email cho đơn vị giao dịch. GDV lưu chứng từ in phục hồi vào tập chứng từ ngày và hồ sơ dự án theo quy định.

Lưu ý:

- Hiện nay trên hệ thống DVC chưa thực hiện báo Có cho đơn vị giao dịch, do đó đối với trường hợp phải thực hiện báo có cho đơn vị giao dịch, GDV in phục hồi thêm một liên chứng từ để gửi đơn vị như phương thức giao dịch trực tiếp tại KBNN.

- Trường hợp, vì lý do bất khả kháng KBNN không trả kết quả giải quyết hồ sơ của đơn vị đúng thời hạn quy định trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, KBNN lập Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả theo Mẫu số 05 Quyết định số 3519/QĐ-KBNN ngày 30/6/2020 của Tổng Giám đốc KBNN.

6. BIỂU MẪU:

| TT | Mã hiệu | Tên Biểu mẫu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mẫu số 04.b/TT (Nghị định số 99/2021/NĐ-CP) | Giấy đề nghị thu hồi vốn (Trường hợp đề nghị thanh toán tạm ứng vốn đầu tư) |
| 2 | Mẫu số 04.a/TT (Nghị định số 99/2021/NĐ-CP) | Giấy đề nghị thanh toán vốn |
| 3 | Mẫu số 11/QLDA (Nghị định số 99/2021/NĐ-CP) | Bảng phân bổ chi phí quản lý dự án đề nghị thanh toán hoàn tạm ứng chi phí quản lý dự án |
| 4 | Mẫu số 05/TT (Nghị định số 99/2021/NĐ-CP) | Giấy rút vốn |
| 5 | Mẫu số 06/TT (Nghị định số 99/2021/NĐ-CP) | Giấy rút vốn kiêm thu ngân sách nhà nước (áp dụng trong trường hợp chi từ tài khoản tạm giữ ngoại tệ) |
| 6 | Mẫu số 01 (Quyết định số 3519/QĐ-KBNN) | Sổ theo dõi hồ sơ |
| 7 | Mẫu số 02 (Quyết định số 3519/QĐ-KBNN) | Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ |
| 8 | Mẫu số 03 (Quyết định số 3519/QĐ-KBNN) | Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ |
| 9 | Mẫu số 04 (Quyết định số 3519/QĐ-KBNN) | Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả |
| 10 | Mẫu số 05 (Quyết định số 3519/QĐ-KBNN) | Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả |
| 11 | Mẫu số 01/KSC (Quyết định số 890/QĐ-KBNN) | Tờ trình thanh toán vốn đầu tư |
| 12 | Mẫu số 02/KSC (Quyết định số 890/QĐ-KBNN) | Thông báo kết quả kiểm soát thanh toán |

7. HỒ SƠ CẦN LƯU

| STT | Loại hồ sơ | Tên hồ sơ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hồ sơ pháp lý gửi lần đầu | - Kế hoạch đầu tư công hàng năm của cấp có thẩm quyền giao; - Văn bản phê duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án năm (trừ trường hợp không yêu cầu phải lập dự toán hàng năm); dự toán và văn bản phê duyệt dự toán của cấp có thẩm quyền (trường hợp tự thực hiện); - Quyết định giao quyền tự chủ tài chính của cấp có thẩm quyền (đối với đơn vị được giao quyền tự chủ tài chính mà chưa quy định trong quyết định thành lập đơn vị); Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị; - Quyết định thành lập ban quản lý dự án hoặc văn bản quy định về tổ chức biên chế ban quản lý dự án của cấp có thẩm quyền hoặc văn bản phê duyệt chỉ tiêu biên chế do cấp có thẩm quyền phê duyệt; - Hợp đồng giữa chủ đầu tư với nhà thầu (đối với các công việc phải thực hiện thông qua ký kết hợp đồng); Hợp đồng ủy thác quản lý dự án (đối với trường hợp chủ đầu tư thực hiện ủy thác quản lý dự án cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành hoặc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực theo quy định); Phụ lục bổ sung hợp đồng trong trường hợp thay đổi các nội dung của hợp đồng (nếu có). |
| 2 | Hồ sơ tạm ứng, thanh toán đối với trường hợp CĐT trực tiếp quản lý 01 dự án hoặc ủy thác toàn bộ QLDA cho Ban QLDA chuyên ngành, Khu vực |  |
| 2.1 | Hồ sơ tạm ứng | - Giấy đề nghị thanh toán vốn - Chứng từ chuyển tiền |
| 2.2 | Hồ sơ thanh toán | - Giấy đề nghị thanh toán vốn; - Chứng từ chuyển tiền; - Giấy đề nghị thu hồi tạm ứng (đối với trường hợp thu hồi tạm ứng); - Các hồ sơ có liên quan khác theo quy định của Chính phủ về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước đối với hồ sơ thanh toán các khoản chi thường xuyên của ngân sách nhà nước từ tài khoản dự toán của các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, hồ sơ thanh toán các khoản chi thực hiện các công trình sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất. |
| 3 | Hồ sơ tạm ứng, thanh toán đối với trường hợp CĐT trực tiếp quản lý nhiều dự án hoặc ủy thác một phần QLDA cho Ban QLDA chuyên ngành, Khu vực |  |
| 3.1 | Hồ sơ chuyển kinh phí QLDA từ TK dự toán vào tài khoản tiền gửi | - Giấy đề nghị thanh toán vốn; - Chứng từ chuyển tiền; |
| 3.2 | Hồ sơ tạm ứng chi phí QLDA từ TK tiền gửi | - Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư; - Chứng từ chuyển tiền; |
| 3.3 | Hồ sơ thanh toán chi phí QLDA từ TK tiền gửi | - Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư; - Chứng từ chuyển tiền; - Giấy đề nghị thu hồi tạm ứng (đối với trường hợp thu hồi tạm ứng); - Bảng phân bổ chi phí quản lý dự án đề nghị thanh toán hoàn tạm ứng chi phí quản lý dự án - Các hồ sơ có liên quan khác theo quy định của Chính phủ về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước đối với hồ sơ thanh toán các khoản chi thường xuyên của ngân sách nhà nước từ tài khoản dự toán của các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, hồ sơ thanh toán các khoản chi thực hiện các công trình sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất. |

Ghi chú: Hồ sơ được lưu tại Phòng Kiểm soát chi của KBNN Tây Ninh; thời hạn lưu theo quy định hiện hành.