| KHO BẠC NHÀ NƯỚC KHO BẠC NHÀ NƯỚC TÂY NINH | QUY TRÌNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH | Mã hiệu: QT TTHC.05 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ngày ban hành: / /2021 |

QUY TRÌNH

THỦ TỤC KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

MỤC LỤC TÀI LIỆU

- MỤC ĐÍCH

- PHẠM VI

- TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

- NỘI DUNG QUY TRÌNH

- BIỂU MẪU

- HỒ SƠ CẦN LƯU

| Trách nhiệm | Soạn thảo | Xem xét | Phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ tên |  |  |  |
| Chữ ký |  |  |  |
| Chức vụ |  |  |  |

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

| Yêu cầu sửa đổi/ bổ sung | Trang / Phần liên quan việc sửa đổi | Mô tả nội dung sửa đổi | Lần sửa đổi | Ngày sửa đổi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Quy trình theo Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 và Quyết định số 890/QĐ-KBNN ngày 02/03/2022 | Mục 3, Mục 5, Mục 6, Mục 7 | Điều chỉnh quy trình theo: + Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công + Quyết định số 890/QĐ-KBNN ngày 02/03/2022 của Kho bạc Nhà nước về việc ban hành Quy trình kiểm soát, thanh toán dự án sử dụng vốn đầu tư công qua hệ thống KBNN |  | …/…/2022 |

1. MỤC ĐÍCH

Quy định trình tự và cách thức thực hiện Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN.

2. PHẠM VI

Quy trình này áp dụng cho Phòng kiểm soát chi tại KBNN Tây Ninh thực hiện công tác kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

- Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định thủ tục hành chính trong lĩnh vực KBNN

- Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công

- Quyết định số 890/QĐ-KBNN ngày 02/03/2022 của Kho bạc Nhà nước về việc ban hành Quy trình kiểm soát, thanh toán dự án sử dụng vốn đầu tư công qua hệ thống KBNN

- Quyết định số 3519/QĐ-KBNN ngày 30/6/2020 của KBNN xử lý, luân chuyển hồ sơ, chứng từ các khoản chi ngân sách nhà nước tại KBNN cấp tỉnh.

4. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT

- KBNN: Kho bạc Nhà nước

- KSC: Kiểm soát chi

- DVC: Dịch vụ công

- DVCTT: Dịch vụ công trực tuyến

- ĐVSDNS: Đơn vị sử dụng ngân sách

- GDV: Giao dịch viên

- ĐTKB_GD: Chương trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư qua KBNN

- TABMIS: Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc

5. NỘI DUNG QUI TRÌNH

5.1. Thành phần hồ sơ

5.1.1. Thành phần hồ sơ pháp lý của dự án (gửi lần đầu khi giao dịch với KBNN hoặc khi có phát sinh, điều chỉnh, bổ sung):

a) Đối với nhiệm vụ quy hoạch:

- Kế hoạch đầu tư công hàng năm được cấp có thẩm quyền giao;

- Quyết định hoặc văn bản giao nhiệm vụ quy hoạch của cấp có thẩm quyền, các quyết định hoặc văn bản điều chỉnh (nếu có);

- Dự toán chi phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch hoặc dự toán từng hạng mục công việc thực hiện nhiệm vụ quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Quyết định hoặc văn bản phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của cấp có thẩm quyền theo quy định của Luật Đấu thầu;

- Văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép tự thực hiện đối với trường hợp tự thực hiện và chưa có trong quyết định hoặc văn bản giao nhiệm vụ quy hoạch của cấp có thẩm quyền;

- Hợp đồng, bảo đảm thực hiện hợp đồng (đối với trường hợp hợp đồng quy định hiệu lực của hợp đồng bắt đầu từ khi nhà thầu nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng), phụ lục bổ sung hợp đồng trong trường hợp thay đổi các nội dung của hợp đồng (nếu có) hoặc văn bản giao việc hoặc hợp đồng giao khoán nội bộ (đối với trường hợp tự thực hiện).

b) Đối với nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư:

- Kế hoạch đầu tư công hàng năm được cấp có thẩm quyền giao;

- Quyết định hoặc văn bản giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư của cấp có thẩm quyền (trừ trường hợp nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư đã có trong Quyết định phê duyệt dự án hoặc Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật), các quyết định hoặc văn bản điều chỉnh (nếu có);

- Dự toán chi phí cho nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư hoặc dự toán từng hạng mục công việc thuộc nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Quyết định hoặc văn bản phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của cấp có thẩm quyền theo quy định của Luật Đấu thầu;

- Văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép tự thực hiện đối với trường hợp tự thực hiện và chưa có trong quyết định hoặc văn bản giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư của cấp có thẩm quyền;

- Hợp đồng, bảo đảm thực hiện hợp đồng (đối với trường hợp hợp đồng quy định hiệu lực của hợp đồng bắt đầu từ khi nhà thầu nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng), phụ lục bổ sung hợp đồng trong trường hợp thay đổi các nội dung của hợp đồng (nếu có) hoặc văn bản giao việc hoặc hợp đồng giao khoán nội bộ (đối với trường hợp tự thực hiện).

c) Đối với thực hiện dự án:

- Kế hoạch đầu tư công hàng năm được cấp có thẩm quyền giao;

- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư (hoặc Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đối với dự án chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật) của cấp có thẩm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có);

- Quyết định hoặc văn bản phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của cấp có thẩm quyền theo quy định của Luật Đấu thầu. Văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép tự thực hiện đối với trường hợp tự thực hiện và chưa có trong quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền;

- Hợp đồng, bảo đảm thực hiện hợp đồng (đối với trường hợp hợp đồng quy định hiệu lực của hợp đồng bắt đầu từ khi nhà thầu nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng), phụ lục bổ sung hợp đồng trong trường hợp thay đổi các nội dung của hợp đồng (nếu có), thỏa thuận liên doanh, liên danh (trường hợp hợp đồng liên doanh, liên danh mà các thỏa thuận liên doanh, liên danh không quy định trong hợp đồng);

- Văn bản giao việc hoặc hợp đồng giao khoán nội bộ đối với trường hợp tự thực hiện;

- Văn bản phê duyệt dự toán của cấp có thẩm quyền đối với từng công việc, hạng mục công trình, công trình đối với trường hợp chỉ định thầu hoặc tự thực hiện và các công việc thực hiện không thông qua hợp đồng (trừ dự án chỉ phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật);

- Dự toán chi phí cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư;

- Kế hoạch giải phóng mặt bằng hoặc biên bản bàn giao mặt bằng (một phần hoặc toàn bộ) theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng đối với hợp đồng thi công xây dựng có giải phóng mặt bằng.

5.1.2. Thành phần hồ sơ tạm ứng (gửi theo từng lần đề nghị tạm ứng):

- Giấy đề nghị thanh toán vốn (Mẫu số 04.a/TT);

- Chứng từ chuyển tiền (Mẫu số 05/TT);

- Văn bản bảo lãnh tạm ứng hợp đồng (bản chính hoặc sao y bản chính theo quy định) đối với trường hợp phải có bảo lãnh tạm ứng.

5.1.3. Thành phần hồ sơ thanh toán (gửi theo từng lần đề nghị thanh toán khối lượng hoàn thành):

a) Đối với khối lượng công việc hoàn thành thực hiện thông qua hợp đồng (gồm hợp đồng xây dựng, hợp đồng thực hiện dự án không có cấu phần xây dựng), hồ sơ thanh toán gồm:

- Giấy đề nghị thanh toán vốn (Mẫu số 04.a/TT);

- Chứng từ chuyển tiền (Mẫu số 05/TT)

- Giấy đề nghị thu hồi vốn tạm ứng (đối với trường hợp thu hồi tạm ứng, Mẫu số 04.b/TT);

- Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành (Mẫu số 03.a/TT);

- Bảng xác định giá trị khối lượng công việc phát sinh ngoài hợp đồng ban đầu trong trường hợp có khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng ban đầu (Mẫu số 03.c/TT).

b) Đối với khối lượng công việc hoàn thành thực hiện không thông qua hợp đồng:

- Đối với bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, hồ sơ thanh toán gồm: Giấy đề nghị thanh toán vốn (Mẫu số 04.a/TT), Chứng từ chuyển tiền (Mẫu số 05/TT), Giấy đề nghị thu hồi tạm ứng vốn (đối với trường hợp thu hồi tạm ứng, Mẫu số 04.b/TT), Bảng kê xác nhận giá trị khối lượng công việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã thực hiện (Mẫu số 03.b/TT), Hợp đồng và Biên bản bàn giao nhà (đối với trường hợp mua nhà phục vụ di dân, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư).

- Đối với công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, hồ sơ thanh toán gồm: Giấy đề nghị thanh toán vốn (Mẫu số 04.a/TT), Chứng từ chuyển tiền (Mẫu số 05/TT), Giấy đề nghị thu hồi vốn tạm ứng (đối với trường hợp thu hồi tạm ứng, Mẫu số 04.b/TT).

- Đối với trường hợp khác mà khối lượng công việc hoàn thành thực hiện không thông qua hợp đồng, hồ sơ thanh toán gồm: Giấy đề nghị thanh toán vốn (Mẫu số 04.a/TT), Chứng từ chuyển tiền (Mẫu số 05/TT), Giấy đề nghị thu hồi vốn tạm ứng (đối với trường hợp thu hồi tạm ứng, Mẫu số 04.b/TT), Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành (Mẫu số 03.a/TT), Bảng kê chứng từ thanh toán (chủ đầu tư lập và chịu trách nhiệm).

c) Đối với việc xây dựng các công trình (kể cả xây dựng nhà di dân giải phóng mặt bằng) để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và các điểm a, b, d, đ khoản 3 Điều này.

d) Đối với nhiệm vụ, dự án đã hoàn thành được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quyết toán nhưng chưa được thanh toán đủ vốn theo giá trị phê duyệt quyết toán, hồ sơ thanh toán gồm: Giấy đề nghị thanh toán vốn (Mẫu số 04.a/TT), Quyết định phê duyệt quyết toán, Chứng từ chuyển tiền (Mẫu số 05/TT).

đ) Đối với các hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng kiểm toán, lệ phí thẩm định, chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán, hồ sơ thanh toán gồm: Giấy đề nghị thanh toán vốn (Mẫu số 04.a/TT), Chứng từ chuyển tiền (Mẫu số 05/TT).

5.1.4. Thành phần hồ sơ đối với các dự án đầu tư thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu sử dụng nguồn vốn NSNN: Thực hiện theo quy định tại điểm 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 mục này.

Riêng đối với dự án có quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp, Nhà nước hỗ trợ đầu tư một phần, phần còn lại do nhân dân đóng góp (dự án nhóm C có quy mô nhỏ) có sử dụng vốn Chương trình mục tiêu quốc gia do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý, hồ sơ pháp lý gồm:

a) Kế hoạch đầu tư công hàng năm được cấp có thẩm quyền giao;

b) Văn bản phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư của cấp có thẩm quyền kèm theo dự toán chi phí cho công tác chuẩn bị đầu tư (đối với nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư); văn bản phê duyệt hồ sơ xây dựng công trình của Ủy ban nhân dân cấp xã kèm theo hồ sơ xây dựng công trình (đối với thực hiện dự án);

c) Hợp đồng, bảo đảm thực hiện hợp đồng (đối với trường hợp hợp đồng quy định hiệu lực của hợp đồng bắt đầu từ khi nhà thầu nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng).

5.1.5. Thành phần hồ sơ pháp lý, tạm ứng, thanh toán của công trình xây dựng đặc thù:

a) Đối với dự án đầu tư công bí mật nhà nước: Kế hoạch đầu tư công hàng năm của cấp có thẩm quyền giao; Giấy đề nghị thanh toán vốn (Mẫu số 04.a/TT); Chứng từ chuyển tiền (Mẫu số 05/TT); Giấy đề nghị thu hồi vốn tạm ứng (đối với trường hợp thu hồi vốn tạm ứng, Mẫu số 04.b/TT).

b) Đối với dự án đầu tư công khẩn cấp, công trình tạm:

+ Hồ sơ tạm ứng vốn đối với dự án đầu tư công khẩn cấp:

- Kế hoạch đầu tư công hàng năm được cấp có thẩm quyền giao;

- Lệnh hoặc văn bản cho phép xây dựng công trình khẩn cấp của cấp có thẩm quyền;

- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư hoặc quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật (đối với dự án chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật) của cấp có thẩm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có);

- Hợp đồng (nếu có) hoặc dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với công việc thực hiện không thông qua hợp đồng (nếu có). Trường hợp cần tạm ứng khi chưa có hợp đồng, dự toán thì phải được người có thẩm quyền quyết định đầu tư cho phép;

- Giấy đề nghị thanh toán vốn (Mẫu số 04.a/TT);

- Chứng từ chuyển tiền (Mẫu số 05/TT);

- Văn bản bảo lãnh tạm ứng (đối với trường hợp yêu cầu phải có bảo lãnh tạm ứng vốn).

+ Hồ sơ tạm ứng vốn đối với công trình tạm: thực hiện theo quy định tại điểm 5.1.2 mục này.

Hồ sơ thanh toán: Hợp đồng, thỏa thuận liên doanh (trường hợp hợp đồng liên doanh mà các thỏa thuận liên doanh không quy định trong hợp đồng) hoặc văn bản giao việc (đối với trường hợp tự thực hiện và không có hợp đồng) và các hồ sơ theo quy định tại điểm 5.1.1, điểm 5.1.3 mục này (trừ hồ sơ đơn vị đã gửi khi tạm ứng).

5.1.6. Thành phần hồ sơ đối với các khoản chi từ tài khoản tiền gửi của các đơn vị giao dịch: hồ sơ thực hiện theo quy định tại điểm 5.1.1, điểm 5.1.2, điểm 5.1.3 mục này.

Hồ sơ đối với trường hợp chi từ tài khoản tiền gửi mà cơ quan kiểm soát, thanh toán không phải kiểm soát là Chứng từ chuyển tiền (Mẫu số 05/TT).

5.1.7. Thành phần hồ sơ đối với trường hợp ủy thác quản lý dự án, hồ sơ bao gồm: Hợp đồng ủy thác và hồ sơ quy định tại điểm 5.1.1, điểm 5.1.2, điểm 5.1.3 mục này.

5.2. Số lượng hồ sơ

-  Số lượng của từng thành phần hồ sơ quy định tại điểm 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6 và 5.1.7:  01 bản (bản gốc hoặc bản chính hoặc bản sao y bản chính).

Riêng chứng từ chuyển tiền là 02 bản gốc (trường hợp thực hiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng hoặc trường hợp đơn vị giao dịch và nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ cùng mở tài khoản tại một đơn vị KBNN thì bổ sung thêm 01 bản gốc tương ứng với mỗi trường hợp); Giấy đề nghị thanh toán vốn và Giấy đề nghị thu hồi vốn tạm ứng là 02 bản gốc.

Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua Trang thông tin dịch vụ công của KBNN, các thành phần hồ sơ phải được ký chữ ký số theo quy định.

5.3. Thời gian giải quyết

a) Đối với các khoản tạm ứng: Trong vòng 01 ngày làm việc, kể từ khi KBNN nhận đủ hồ sơ hợp lệ, hợp pháp của Chủ đầu tư hoặc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng.

b) Đối với các khoản thanh toán: Chậm nhất 03 ngày làm việc, kể từ ngày KBNN nhận đủ hồ sơ hợp lệ, hợp pháp của chủ đầu tư hoặc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng.

c) Đối với các khoản chi thực hiện theo hình thức thanh toán trước, kiểm soát sau: Trong vòng 01 ngày làm việc, kể từ khi KBNN nhận đủ hồ sơ hợp lệ, hợp pháp của chủ đầu tư hoặc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng.

5.4. Nơi tiếp nhận hồ sơ:

- Nhận hồ sơ trực tiếp: trụ sở KBNN Tây Ninh

- Nhận hồ sơ qua Trang thông tin dịch vụ công của Kho bạc Nhà nước.

5.5. Lệ phí: Không.

5.6. Cách thức thực hiện

5.6.1. Lưu đồ thực hiện

| Bước công việc | Nội dung công việc | Trách nhiệm | Thời gian | Mẫu biểu/kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CĐT, ĐVSDNS B1 | Nộp hồ sơ | CĐT, BQLDA | Giờ hành chính | - Hồ sơ pháp lý ban đầu: theo quy định - Mẫu 04.b/TT, 03.a/TT, 03.c/TT, 04.a/TT, 03.b/TT, 05/TT, 06/TT Nghị định số 99/2021/NĐ-CP |
| B2 | Kiểm soát hồ sơ theo quy định Hồ sơ không đủ điều kiện, từ chối Lập Tờ trình chi đầu tư, chứng từ chuyển tiền, hồ sơ trình Lãnh đạo phòng | GDV | Giờ hành chính | - Mẫu số 01 QĐ 3519 - Mẫu số 02, 03, 04, 06, 07 QĐ 3519 - Tờ trình thanh toán VĐT- Mẫu 01/KSC - Thông báo kết quả KS TT- Mẫu 02/KSC - Hồ sơ pháp lý ban đầu: theo quy định - Mẫu 04.b/TT, 03.a/TT, 03.c/TT, 04.a/TT, 03.b/TT, 05/TT, 06/TT Nghị định số 99/2021/NĐ-CP |
| B3 | Kiểm soát hồ sơ theo quy định | Lãnh đạo phòng | - Các khoản tạm ứng, các khoản chi thanh toán trước kiểm soát sau: 1 ngày làm việc. - Các khoản thanh toán: 03 ngày làm việc | - Mẫu số 02, 03, 04, 06, 07 QĐ 3519. - Tờ trình thanh toán VĐT- Mẫu 01/KSC - Thông báo kết quả KS TT- Mẫu 02/KSC - Hồ sơ pháp lý ban đầu: theo quy định - Mẫu 04.b/TT, 03.a/TT, 03.c/TT, 04.a/TT, 03.b/TT, 05/TT, 06/TT Nghị định số 99/2021/NĐ-CP |
| B4 | Kiểm soát hồ sơ theo quy định | Giám đốc |  | - Mẫu số 02, 03, 04, 06, 07 QĐ 3519. - Tờ trình thanh toán VĐT- Mẫu 01/KSC - Thông báo kết quả KS TT- Mẫu 02/KSC - Hồ sơ pháp lý ban đầu: theo quy định - Mẫu 04.b/TT, 03.a/TT, 03.c/TT, 04.a/TT, 03.b/TT, 05/TT, 06/TT Nghị định số 99/2021/NĐ-CP |
| B5 | Trả kết quả, lưu hồ sơ | GDV | Giờ hành chính | - Mẫu số 02, 03, 04, 06, 07 QĐ 3519. - Tờ trình thanh toán VĐT- Mẫu 01/KSC - Thông báo kết quả KS TT- Mẫu 02/KSC - Hồ sơ pháp lý ban đầu: theo quy định - Mẫu 04.b/TT, 03.a/TT, 03.c/TT, 04.a/TT, 03.b/TT, 05/TT, 06/TT Nghị định số 99/2021/NĐ-CP |

5.6.2. Đối với hồ sơ tiếp nhận trực tiếp tại KBNN

Các bước thực hiện cụ thể:

Bước 1: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, chứng từ, GDV mở sổ theo dõi hồ sơ theo mẫu số 01 Quyết định số 3519/QĐ-KBNN ngày 30/6/2020.

Bước 2: GDV thực hiện kiểm soát chi theo quy định. GDV nhập hồ sơ trên hệ thống DVC (Chức năng Hồ sơ giao nộp trực tiếp) để sinh mã hồ sơ hoặc nhập yêu cầu thanh toán (YCTT) vào chương trình ĐTKB_GD.

- Trường hợp hồ sơ chưa đúng, chưa đủ, chưa đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ theo quy định, GDV nhập thông tin yêu cầu đơn vị giao dịch hoàn thiện hồ sơ trên hệ thống DVC và hướng dẫn đơn vị giao dịch thực hiện đúng quy định. GDV in Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 3519/QĐ-KBNN ngày 30/6/2020 của KBNN). Trường hợp hồ sơ không thuộc lĩnh vực của KBNN giải quyết, GDV lập Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định số 3519/QĐ-KBNN ngày 30/6/2020 của KBNN.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ: GDV lập giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả trên hệ thống DVC theo mẫu số 04 ban hành kèm theo Quyết định số 3519/QĐ-KBNN.

Đồng thời, GDV lập Tờ trình thanh toán vốn đầu tư theo mẫu 01/KSC tại Quyết định số 890/QĐ-KBNN ngày 02/03/2022 của Tổng Giám đốc KBNN.

Sau khi kiểm soát hồ sơ, Giấy đề nghị thanh toán vốn; chứng từ chuyển tiền (sau đây viết tắt là chứng từ) và nhập chứng từ trên hệ thống TABMIS (hoặc ĐTKB_GD), GDV trình toàn bộ hồ sơ, chứng từ giấy, Tờ trình thanh toán vốn đầu tư, chuyển bút toán trên hệ thống TABMIS (hoặc ĐTKB_GD) lên Lãnh đạo phòng Kiểm soát chi (sau đây gọi chung là Lãnh đạo phòng).

- Trường hợp, vì lý do bất khả kháng KBNN không trả kết quả giải quyết hồ sơ của đơn vị đúng thời hạn quy định trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, KBNN lập Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả theo Mẫu số 05 Quyết định số 3519/QĐ-KBNN ngày 30/6/2020 của Tổng Giám đốc KBNN.

- Trường hợp số vốn chấp nhận thanh toán trước có sự chênh lệch so với số vốn đề nghị của Chủ đầu tư, GDV lập Thông báo kết quả kiểm soát thanh toán (Mẫu số 02/KSC tại Quyết định số 890/QĐ-KBNN ngày 02/03/2022 của Tổng Giám đốc KBNN), nêu rõ lý do và báo cáo Trưởng phòng.

Bước 3: Lãnh đạo phòng kiểm soát hồ sơ theo quy định

- Trường hợp đầy đủ hồ sơ: Lãnh đạo phòng ký chứng từ giấy, phê duyệt bút toán/YCTT trên hệ thống TABMIS (hoặc ĐTKB_GD). Sau đó chuyển lại hồ sơ, chứng từ giấy cho GDV để trình Lãnh đạo KBNN phê duyệt.

- Trường hợp không đầy đủ hồ sơ: Lãnh đạo phòng không phê duyệt (hoặc hủy kiểm soát trên ĐTKB_GD) và ghi rõ lý do, trả lại hồ sơ, chứng từ cho GDV kiểm tra, xử lý. Đồng thời từ chối phê duyệt YCTT trên hệ thống TABMIS.

Trường hợp không trả kết quả theo đúng thời hạn quy định, GDV lập Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả gửi đơn vị giao dịch (nếu có).

- Trường hợp Lãnh đạo phòng chấp nhận thanh toán số vốn khác với số vốn GDV trình và từ chối phê duyệt YCTT trên các hệ thống phần mềm quản lý liên quan theo quy định (hệ thống TABMIS hoặc ĐTKB_GD), Lãnh đạo phòng ghi rõ lý do và số vốn chấp nhận thanh toán trên Tờ trình Lãnh đạo và yêu cầu GDV hoàn thiện lại Thông báo kết quả kiểm soát thanh toán (Mẫu số 02/KSC tại Quyết định số 890/QĐ-KBNN ngày 02/03/2022 của Tổng Giám đốc KBNN) trình Lãnh đạo KBNN ký, gửi Chủ đầu tư đề nghị lập lại chứng từ thanh toán.

Bước 4: Lãnh đạo KBNN kiểm soát hồ sơ theo quy định.

- Trường hợp đầy đủ hồ sơ: Lãnh đạo KBNN ký duyệt chứng từ giấy và ĐTKB_GD (nếu có).

- Trường hợp không đầy đủ hồ sơ: Lãnh đạo KBNN không phê duyệt, Lãnh đạo KBNN ghi rõ lý do và trả lại hồ sơ, chứng từ cho GDV báo cáo Lãnh đạo phòng kiểm tra, xử lý; Đồng thời, Lãnh đạo KBNN hủy phê duyệt trên ĐTKB_GD (nếu có), Lãnh đạo phòng hủy kiểm soát trên ĐTKB_GD (nếu có). GDV thực hiện hủy YCTT trên hệ thống TABMIS (hoặc ĐTKB_GD).

Trường hợp không trả kết quả theo đúng thời hạn quy định, GDV lập Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả gửi đơn vị giao dịch (nếu có).

- Trường hợp Lãnh đạo KBNN yêu cầu làm rõ hồ sơ thanh toán thì GDV, Lãnh đạo phòng có trách nhiệm giải trình.

- Trường hợp Lãnh đạo KBNN phê duyệt khác với số vốn đề nghị chấp nhận thanh toán của Lãnh đạo phòng thì sau khi Lãnh đạo KBNN trả hồ sơ ghi rõ lý do, GDV hoàn thiện lại Thông báo kết quả kiểm soát thanh toán (Mẫu số 02/KSC tại Quyết định số 890/QĐ-KBNN ngày 02/03/2022 của Tổng Giám đốc KBNN) theo ý kiến của Lãnh đạo KBNN, báo cáo Lãnh đạo phòng trình Lãnh đạo KBNN ký gửi Chủ đầu tư về kết quả chấp nhận thanh toán.

Trường hợp sau khi kiểm soát, số vốn chấp nhận thanh toán có sự chênh lệch với số vốn đã thanh toán cho Chủ đầu tư, GDV lập Thông báo kết quả kiểm soát thanh toán (Mẫu số 02/KSC tại Quyết định số 890/QĐ-KBNN ngày 02/03/2022 của Tổng Giám đốc KBNN) và báo cáo Lãnh đạo phòng trình Lãnh đạo KBNN ký gửi Chủ đầu tư thông báo về kết quả kiểm soát thanh toán và trừ vào những lần thanh toán tiếp theo (nếu số chấp nhận thanh toán nhỏ hơn số vốn đã thanh toán).

Bước 5: GDV thực hiện áp thanh toán trên hệ thống TABMIS và thực hiện các bước tiếp theo phù hợp với các loại hình thanh toán: Liên thông điện tử, Citad, Liên kho bạc…

Bước 6: Đối với trường hợp thanh toán khoản nộp thuế VAT 1% cho NSNN, các khoản nộp NSNN khác:

Sau khi hạch toán chi từ tài khoản của đơn vị giao dịch vào tài khoản trung gian nộp tài khoản 3391 - Phải trả trung gian về thu NSNN hoặc tài khoản 3399 - Phải trả trung gian khác, tài khoản 3969 - Khấu trừ phải thu, phải trả khác, phòng Kiểm soát chi lập Bảng kê nộp NSNN (theo mẫu số 07 ban hành kèm Quyết định số 3519/QĐ-KBNN ngày 30/6/2020 của KBNN) với đầy đủ các thông tin nộp NSNN được Lãnh đạo phòng Kiểm soát chi ký chuyển sang phòng Kế toán nhà nước ký để hạch toán thu NSNN trên hệ thống TCS.

Lưu ý:

- Trường hợp khoản thanh toán cho đơn vị thụ hưởng tại KBNN khác, nhập thêm thông tin Liên Kho bạc tại màn hình thông tin thanh toán và thực hiện quy trình thanh toán như quy định hiện hành.

- Riêng Giấy đề nghị thanh toán vốn, GDV thực hiện đóng dấu KBNN.

5.6.3. Đối với hồ sơ tiếp nhận trên Trang thông tin dịch vụ công của Kho bạc Nhà nước

Bước 1: GDV truy cập vào hệ thống DVC hoặc ĐTKB_GD của KBNN kiểm tra (hồ sơ, chứng từ) đảm bảo đầy đủ số lượng và loại hồ sơ, tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ, sự logic về thời gian các hồ sơ, tài liệu.

Bước 2: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, chứng từ, GDV kiểm soát chi theo quy định hiện hành.

- Trường hợp hồ sơ chưa đúng, chưa đủ, chưa đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ theo quy định, GDV tiếp nhận hồ sơ nhập đầy đủ lý do từ chối đối với từng hồ sơ và ghi đầy đủ yêu cầu các loại tài liệu nội dung cần bổ sung, hoàn chỉnh trên hệ thống DVC (hoặc ĐTKB_GD), trả lại hồ sơ cho đơn vị giao dịch. Hệ thống DVC cập nhật tình trạng “KBNN từ chối tiếp nhận hồ sơ” và tự động gửi kết quả từ chối tiếp nhận hồ sơ và chứng từ thanh toán cho đơn vị giao dịch, đồng thời, hệ thống DVC tự động gửi email thông báo từ chối tiếp nhận hồ sơ cho đơn vị giao dịch.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, trên hệ thống DVC, GDV tiếp nhận hồ sơ, hệ thống DVC cập nhật tình trạng “KBNN đã tiếp nhận hồ sơ” cho đơn vị giao dịch, đồng thời, hệ thống DVC tự động gửi email thông báo đã tiếp nhận hồ sơ cho đơn vị giao dịch. Trên ĐTKB_GD, GDV tiếp nhận hồ sơ, hệ thống DVC cập nhật tình trạng “KBNN đang xử lý chứng từ” cho đơn vị giao dịch.

GDV lập Tờ trình thanh toán vốn đầu tư theo mẫu 01/KSC tại Quyết định số 890/QĐ-KBNN ngày 02/03/2022 của Tổng Giám đốc KBNN. Hoặc trên ĐTKB_GD, GDV hoàn thiện chứng từ tiếp nhận, lập Tờ trình thanh toán vốn đầu tư trên ĐTKB_GD.

Sau khi kiểm soát chi, GDV thực hiện in phục hồi 01 liên giấy đề nghị thanh toán vốn, 02 liên chứng từ (đối với chi đầu tư) và ký lên các bản in phục hồi, sau đó GDV trình Lãnh đạo phòng trên DVC (hoặc ĐTKB_GD); đồng thời GDV chuyển chứng từ in phục hồi và Tờ trình thanh toán vốn đầu tư lên Lãnh đạo phòng/KTT.

Lưu ý: Riêng đối với chi tiền mặt tại KBNN, GDV in thêm 01 liên chứng từ phục hồi để trả đơn vị.

Bước 3: Trên hệ thống DVC hoặc ĐTKB_GD của KBNN, Lãnh đạo phòng kiểm soát hồ sơ, chứng từ, ký số phê duyệt chứng từ và ký chứng từ in phục hồi. Sau đó chuyển lại hồ sơ, chứng từ in phục hồi cho GDV để trình Lãnh đạo KBNN phê duyệt.

Trường hợp Lãnh đạo phòng không phê duyệt trên DVC hoặc hủy kiểm soát trên ĐTKB_GD, Lãnh đạo phòng ghi rõ lý do và trả lại hồ sơ, chứng từ in phục hồi cho GDV kiểm tra, xử lý.

Trường hợp Lãnh đạo phòng chấp nhận thanh toán số vốn khác với số vốn GDV trình và từ chối phê duyệt YCTT trên các hệ thống phần mềm quản lý liên quan theo quy định (hệ thống TABMIS hoặc ĐTKB_GD), Lãnh đạo phòng ghi rõ lý do và số vốn chấp nhận thanh toán trên Tờ trình Lãnh đạo và yêu cầu GDV hoàn thiện lại Thông báo kết quả kiểm soát thanh toán (Mẫu số 02/KSC tại Quyết định số 890/QĐ-KBNN ngày 02/03/2022 của Tổng Giám đốc KBNN) trình Lãnh đạo KBNN ký, gửi Chủ đầu tư đề nghị lập lại chứng từ thanh toán.

Bước 4: Trên hệ thống DVC hoặc ĐTKB_GD của KBNN, Lãnh đạo KBNN kiểm soát hồ sơ, chứng từ, ký số phê duyệt chứng từ và ký chứng từ in phục hồi.

Trường hợp Lãnh đạo KBNN không phê duyệt trên DVC hoặc hủy phê duyệt trên ĐTKB_GD, Lãnh đạo KBNN ghi rõ lý do và chuyển lại hồ sơ, chứng từ in phục hồi cho Lãnh đạo phòng, GDV kiểm tra, xử lý.

Trường hợp Lãnh đạo KBNN yêu cầu làm rõ hồ sơ thanh toán thì GDV, Lãnh đạo phòng có trách nhiệm giải trình.

Trường hợp Lãnh đạo KBNN phê duyệt khác với số vốn đề nghị chấp nhận thanh toán của Lãnh đạo phòng thì sau khi Lãnh đạo KBNN trả hồ sơ ghi rõ lý do, GDV hoàn thiện lại Thông báo kết quả kiểm soát thanh toán (Mẫu số 02/KSC tại Quyết định số 890/QĐ-KBNN ngày 02/03/2022 của Tổng Giám đốc KBNN) theo ý kiến của Lãnh đạo KBNN, báo cáo Lãnh đạo phòng trình Lãnh đạo KBNN ký gửi Chủ đầu tư về kết quả chấp nhận thanh toán.

Trường hợp sau khi kiểm soát, số vốn chấp nhận thanh toán có sự chênh lệch với số vốn đã thanh toán cho Chủ đầu tư, GDV lập Thông báo kết quả kiểm soát thanh toán (Mẫu số 02/KSC tại Quyết định số 890/QĐ-KBNN ngày 02/03/2022 của Tổng Giám đốc KBNN) và báo cáo Lãnh đạo phòng trình Lãnh đạo KBNN ký gửi Chủ đầu tư thông báo về kết quả kiểm soát thanh toán và trừ vào những lần thanh toán tiếp theo (nếu số chấp nhận thanh toán nhỏ hơn số vốn đã thanh toán).

Bước 5:

Sau khi Lãnh đạo KBNN ký số trên hệ thống DVC hoặc ĐTKB_GD của KBNN, hệ thống DVC giao diện bút toán vào hệ thống TABMIS:

- Giao diện vào phân hệ sổ cái (GL): Hệ thống DVC hoặc ĐTKB_GD tự động giao diện vào hệ thống TABMIS ở trạng thái “không áp dụng” (không bắt buộc phê duyệt lại trên hệ thống TABMIS)

- Giao diện vào phân hệ quản lý chi (AP): Hệ thống DVC hoặc ĐTKB_GD giao diện tự động vào hệ thống TABMIS ở trạng thái “Đã duyệt”.

- Trường hợp giao diện vào hệ thống TABMIS thành công, GDV thực hiện áp thanh toán trên hệ thống TABMIS và chạy giao diện sang các chương trình thanh toán và hoàn thiện các thông tin, chuyển chứng từ in phục hồi cho Lãnh đạo phòng/Lãnh đạo KBNN kiểm tra đối chiếu khi ký chứng từ thanh toán qua hệ thống thanh toán. Các bước tiếp theo thực hiện theo quy trình trên các hệ thống thanh toán hiện hành.

Trường hợp đơn vị giao dịch lĩnh tiền mặt tại KBNN, sau khi giao diện vào hệ thống TABMIS thành công. GDV bàn giao 03 liên chứng từ in phục hồi (đối với chi đầu tư) cho Công chức chi tiền và báo cho đơn vị giao dịch đến lấy tiền tại phòng Kế toán nhà nước (bộ phận Kho quỹ). Quy trình lĩnh tiền mặt tại KBNN thực hiện theo quy định hiện hành. Sau khi đơn vị giao dịch lĩnh tiền mặt, Công chức chi tiền đóng dấu “Đã chi tiền” trả lại đơn vị giao dịch 01 liên chứng từ in phục hồi báo Nợ. Cuối ngày, sau khi thực hiện đối chiếu khớp đúng tiền mặt giữa số liệu kế toán và số liệu kho quỹ, Công chức chi tiền gửi lại liên chứng từ in phục hồi cho GDV để thực hiện lưu theo hướng dẫn tại Quy trình này và cập nhật tình trạng thanh toán trên hệ thống DVC.

- Trường hợp chứng từ giao diện vào hệ thống TABMIS không thành công (do tài khoản không đủ số dư, sai thông tin do đơn vị giao dịch nhập, ...), chứng từ được trả về GDV để kiểm tra, xác định nguyên nhân, cụ thể:

+ Trường hợp sau khi giao diện vào hệ thống TABMIS không đủ số dư hoặc giao diện vào hệ thống TABMIS/giao diện sang các hệ thống thanh toán phát hiện sai thông tin trên chứng từ do đơn vị giao dịch nhập.

Trên hệ thống TABMIS, GDV thực hiện hủy yêu cầu thanh toán giao diện với phân hệ AP. Đối với phân hệ GL, GDV thực hiện gửi yêu cầu hỗ trợ về KBNN để được cập nhật lại nguồn bút toán, sau đó GDV thực hiện xóa đối với bút toán chưa kết sổ. Thực hiện hủy chứng từ trên hệ thống thanh toán theo quy định hiện hành. Trên hệ thống dịch vụ công, GDV lựa chọn tạo Thông báo kết quả kiểm soát thanh toán (đối với chi đầu tư).

+ Trường hợp giao diện vào hệ thống TABMIS bị báo lỗi do KBNN (lỗi hoàn thiện sai thông tin...): Trên DVC, GDV lựa chọn hoàn thiện chứng từ trình Lãnh đạo phòng/Lãnh đạo KBNN phê duyệt, ký số. Chứng từ được cập nhật và giao diện lại vào hệ thống TABMIS.

Trên ĐTKB_GD, GDV trình Lãnh đạo KBNN hủy phê duyệt, Lãnh đạo phòng hủy kiểm soát, GDV lựa chọn hoàn thiện chứng từ trình Lãnh đạo phòng/Lãnh đạo KBNN phê duyệt, ký số. Chứng từ được cập nhật và giao diện lại vào hệ thống TABMIS.

+ Trường hợp sau khi giao diện vào hệ thống TABMIS không đủ dự toán do lỗi kỹ thuật (treo dự chi/treo CKC): sau khi truy vấn trên hệ thống TABMIS xác định được do lỗi kỹ thuật, GDV gửi lỗi cho đội hỗ trợ theo quy trình quy định để đội hỗ trợ gỡ treo dự chi/gỡ treo cam kết chi của YCTT và cập nhật trạng thái giao diện trên hệ thống DVC hoặc ĐTKB_GD vào hệ thống TABMIS ở trạng thái đã phê duyệt.

Lưu ý: Đối với chi đầu tư, trường hợp 1 giấy đề nghị thanh toán có nhiều chứng từ thanh toán thì nếu 1 trong các yêu cầu thanh toán/bút toán khi giao diện vào hệ thống TABMIS không thành công do không đủ dự toán thì GDV lập thông báo kết quả kiểm soát thanh toán nêu rõ lý do để trả lại chứng từ thanh toán và giấy đề nghị thanh toán cho đơn vị (trả lại cả bộ hồ sơ) để đơn vị lập lại chứng từ mới và cập nhật giấy đề nghị thanh toán phù hợp với số tiền trên chứng từ mới.

Bước 6:

- Trong quá trình thanh toán, nếu phát hiện sai sót, thực hiện loại bỏ, đồng thời hủy áp thanh toán trên hệ thống TABMIS, hủy YCTT.

- Sau khi thanh toán thành công, Lãnh đạo phòng cập nhật ngày thanh toán và tình trạng thanh toán trên hệ thống DVC và thực hiện ký số phê duyệt báo Nợ và trả kết quả cho đơn vị giao dịch trên hệ thống DVC hoặc ĐTKB_GD. Đồng thời hệ thống DVC tự động gửi email cho đơn vị giao dịch. GDV lưu chứng từ in phục hồi vào tập chứng từ ngày và hồ sơ dự án theo quy định.

Bước 7: Đối với trường hợp thanh toán khoản nộp thuế VAT 1% cho NSNN, các khoản nộp NSNN khác:

Sau khi hạch toán chi từ tài khoản của đơn vị giao dịch vào tài khoản trung gian nộp tài khoản 3391 - Phải trả trung gian về thu NSNN hoặc tài khoản 3399 - Phải trả trung gian khác, tài khoản 3969 - Khấu trừ phải thu, phải trả khác, GDV lập Bảng kê nộp NSNN (theo Mẫu số 07 ban hành kèm Quyết định 3519/QĐ-KBNN) với đầy đủ các thông tin nộp NSNN được Lãnh đạo phòng ký chuyển sang phòng Kế toán nhà nước để hạch toán thu NSNN trên hệ thống TCS. Chi tiết phần hạch toán kế toán thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn hướng dẫn thực hiện Chế độ kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN.

Lưu ý:

- Hiện nay trên hệ thống DVC chưa thực hiện báo Có cho đơn vị giao dịch, do đó đối với trường hợp phải thực hiện báo có cho đơn vị giao dịch, GDV in phục hồi thêm một liên chứng từ để gửi đơn vị như phương thức giao dịch trực tiếp tại KBNN.

- Nếu vì lý do bất khả kháng KBNN không trả kết quả giải quyết hồ sơ của đơn vị đúng thời hạn quy định trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, KBNN lập Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả theo Mẫu số 05 Quyết định số 3519/QĐ-KBNN ngày 30/6/2020 của Tổng Giám đốc KBNN.

6. MẪU BIỂU:

| TT | Mã hiệu | Tên Biểu mẫu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mẫu số 04.b/TT (Nghị định số 99/2021/NĐ-CP) | Giấy đề nghị thu hồi vốn (Trường hợp đề nghị thanh toán tạm ứng vốn đầu tư) |
| 2 | Mẫu số 03.a/TT (Nghị định số 99/2021/NĐ-CP) | Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành |
| 3 | Mẫu số 03.c/TT (Nghị định số 99/2021/NĐ-CP) | Bảng xác định giá trị khối lượng công việc phát sinh ngoài hợp đồng |
| 4 | Mẫu số 04.a/TT (Nghị định số 99/2021/NĐ-CP) | Giấy đề nghị thanh toán vốn |
| 5 | Mẫu số 03.b/TT (Nghị định số 99/2021/NĐ-CP) | Bảng kê xác nhận giá trị khối lượng công việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã thực hiện |
| 6 | Mẫu số 05/TT (Nghị định số 99/2021/NĐ-CP) | Giấy rút vốn |
| 7 | Mẫu số 06/TT (Nghị định số 99/2021/NĐ-CP) | Giấy rút vốn kiêm thu ngân sách nhà nước (áp dụng trong trường hợp chi từ tài khoản tạm giữ ngoại tệ) |
| 8 | Mẫu số 01/KSC (Quyết định số 890/QĐ-KBNN) | Tờ trình thanh toán vốn đầu tư |
| 9 | Mẫu số 02/KSC (Quyết định số 890/QĐ-KBNN) | Thông báo kết quả kiểm soát thanh toán |
| 10 | Mẫu số 02 (Quyết định số 3519/QĐ-KBNN) | Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ |
| 11 | Mẫu số 03 (Quyết định số 3519/QĐ-KBNN) | Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ |
| 12 | Mẫu số 01/KSC (Quyết định số 890/QĐ-KBNN) | Tờ trình thanh toán vốn đầu tư |
| 13 | Mẫu số 04 (Quyết định số 3519/QĐ-KBNN) | Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả |
| 14 | Mẫu số 05 (Quyết định số 3519/QĐ-KBNN) | Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả |
| 15 | Mẫu số 07 (Quyết định số 3519/QĐ-KBNN) | Bảng kê nộp ngân sách nhà nước |

7. HỒ SƠ CẦN LƯU

| STT | Loại hồ sơ | Tên hồ sơ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hồ sơ pháp lý gửi lần đầu |  |
| 1.1 | Công tác quy hoạch | - Kế hoạch đầu tư công hàng năm được cấp có thẩm quyền giao; - Quyết định hoặc văn bản giao nhiệm vụ quy hoạch của cấp có thẩm quyền, các quyết định hoặc văn bản điều chỉnh (nếu có); - Dự toán chi phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch hoặc dự toán từng hạng mục công việc thực hiện nhiệm vụ quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; - Quyết định hoặc văn bản phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của cấp có thẩm quyền theo quy định của Luật Đấu thầu; - Văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép tự thực hiện đối với trường hợp tự thực hiện và chưa có trong quyết định hoặc văn bản giao nhiệm vụ quy hoạch của cấp có thẩm quyền; - Hợp đồng, bảo đảm thực hiện hợp đồng (đối với trường hợp hợp đồng quy định hiệu lực của hợp đồng bắt đầu từ khi nhà thầu nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng), phụ lục bổ sung hợp đồng trong trường hợp thay đổi các nội dung của hợp đồng (nếu có) hoặc văn bản giao việc hoặc hợp đồng giao khoán nội bộ (đối với trường hợp tự thực hiện). |
| 1.2 | Công tác chuẩn bị đầu tư | - Kế hoạch đầu tư công hàng năm được cấp có thẩm quyền giao; - Quyết định hoặc văn bản giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư của cấp có thẩm quyền (trừ trường hợp nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư đã có trong Quyết định phê duyệt dự án hoặc Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật), các quyết định hoặc văn bản điều chỉnh (nếu có); - Dự toán chi phí cho nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư hoặc dự toán từng hạng mục công việc thuộc nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt; - Quyết định hoặc văn bản phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của cấp có thẩm quyền theo quy định của Luật Đấu thầu; - Văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép tự thực hiện đối với trường hợp tự thực hiện và chưa có trong quyết định hoặc văn bản giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư của cấp có thẩm quyền; - Hợp đồng, bảo đảm thực hiện hợp đồng (đối với trường hợp hợp đồng quy định hiệu lực của hợp đồng bắt đầu từ khi nhà thầu nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng), phụ lục bổ sung hợp đồng trong trường hợp thay đổi các nội dung của hợp đồng (nếu có) hoặc văn bản giao việc hoặc hợp đồng giao khoán nội bộ (đối với trường hợp tự thực hiện). |
| 1.3 | Công tác thực hiện dự án | - Kế hoạch đầu tư công hàng năm được cấp có thẩm quyền giao; - Quyết định phê duyệt dự án đầu tư (hoặc Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đối với dự án chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật) của cấp có thẩm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có); - Quyết định hoặc văn bản phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của cấp có thẩm quyền theo quy định của Luật Đấu thầu. Văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép tự thực hiện đối với trường hợp tự thực hiện và chưa có trong quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền; - Hợp đồng, bảo đảm thực hiện hợp đồng (đối với trường hợp hợp đồng quy định hiệu lực của hợp đồng bắt đầu từ khi nhà thầu nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng), phụ lục bổ sung hợp đồng trong trường hợp thay đổi các nội dung của hợp đồng (nếu có), thỏa thuận liên doanh, liên danh (trường hợp hợp đồng liên doanh, liên danh mà các thỏa thuận liên doanh, liên danh không quy định trong hợp đồng); - Văn bản giao việc hoặc hợp đồng giao khoán nội bộ đối với trường hợp tự thực hiện; - Văn bản phê duyệt dự toán của cấp có thẩm quyền đối với từng công việc, hạng mục công trình, công trình đối với trường hợp chỉ định thầu hoặc tự thực hiện và các công việc thực hiện không thông qua hợp đồng (trừ dự án chỉ phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật); - Dự toán chi phí cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư; - Kế hoạch giải phóng mặt bằng hoặc biên bản bàn giao mặt bằng (một phần hoặc toàn bộ) theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng đối với hợp đồng thi công xây dựng có giải phóng mặt bằng. |
| 2 | Hồ sơ tạm ứng | - Giấy đề nghị thanh toán vốn; - Chứng từ chuyển tiền; - Văn bản bảo lãnh tạm ứng hợp đồng (bản chính hoặc sao y bản chính theo quy định) (đối với trường hợp phải có bảo lãnh tạm ứng). |
| 3 | Hồ sơ thanh toán |  |
| 3.1 | Đối với thanh toán khối lượng công việc hoàn thành (bao gồm cả các công việc thực hiện thông qua hợp đồng và không thông qua hợp đồng) | - Giấy đề nghị thanh toán vốn; - Chứng từ chuyển tiền; - Giấy đề nghị thu hồi vốn tạm ứng (đối với trường hợp thu hồi tạm ứng); - Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành (có hợp đồng); - Bảng xác định giá trị khối lượng công việc phát sinh ngoài hợp đồng ban đầu trong trường hợp có khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng ban đầu (có hợp đồng); - Bảng kê chứng từ thanh toán (chủ đầu tư lập và chịu trách nhiệm) (không có hợp đồng). |
|  | Đối với chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư | - Giấy đề nghị thanh toán vốn; - Chứng từ chuyển tiền; - Giấy đề nghị thu hồi vốn tạm ứng (đối với trường hợp thu hồi tạm ứng); - Bảng kê xác nhận giá trị khối lượng công việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã thực hiện; - Hợp đồng - Biên bản bàn giao nhà (trường hợp mua nhà phục vụ di dân, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư). |
|  | Đối với chi phí cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư | - Giấy đề nghị thanh toán vốn; - Chứng từ chuyển tiền; - Giấy đề nghị thu hồi vốn tạm ứng (đối với trường hợp thu hồi tạm ứng). |
| 3.2 | Đối với việc xây dựng các công trình (kể cả xây dựng nhà di dân giải phóng mặt bằng) để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư | Hồ sơ theo quy định tại mục 1, mục 2, mục 3.1 nêu trên |
| 3.3 | Đối với nhiệm vụ, dự án đã hoàn thành được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quyết toán nhưng chưa được thanh toán đủ vốn theo giá trị phê duyệt quyết toán | - Giấy đề nghị thanh toán vốn; - Quyết định phê duyệt quyết toán; - Chứng từ chuyển tiền |
| 3.4 | Trường hợp thanh toán các hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng kiểm toán, lệ phí thẩm định, chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán | - Giấy đề nghị thanh toán vốn; - Chứng từ chuyển tiền. |
| 4 | Đối với các dự án đầu tư thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia | - Thực hiện theo quy định tại mục 1, 2, 3 nêu trên. - Riêng thành phần hồ sơ pháp lý đối với dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia có quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp, Nhà nước hỗ trợ đầu tư một phần, phần còn lại do nhân dân đóng góp (gọi tắt là dự án nhóm C quy mô nhỏ) có sử dụng vốn Chương trình mục tiêu quốc gia do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý, hồ sơ bao gồm: + Kế hoạch đầu tư công hàng năm được cấp có thẩm quyền giao; + Văn bản phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư của cấp có thẩm quyền kèm theo dự toán chi phí cho công tác chuẩn bị đầu tư (đối với nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư); + Văn bản phê duyệt hồ sơ xây dựng công trình của Ủy ban nhân dân cấp xã kèm theo hồ sơ xây dựng công trình (đối với thực hiện dự án); + Hợp đồng, bảo đảm thực hiện hợp đồng (đối với trường hợp hợp đồng quy định hiệu lực của hợp đồng bắt đầu từ khi nhà thầu nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng) |
| 5 | Hồ sơ pháp lý, tạm ứng, thanh toán của công trình xây dựng đặc thù |  |
| 5.1 | Đối với công trình bí mật | - Kế hoạch đầu tư công hàng năm được cấp có thẩm quyền giao; - Giấy đề nghị thanh toán vốn; - Chứng từ chuyển tiền; - Giấy đề nghị thu hồi vốn tạm ứng (đối với trường hợp thu hồi tạm ứng). |
| 5.2 | Đối với dự án đầu tư công khẩn cấp, công trình tạm |  |
|  | Hồ sơ tạm ứng vốn đối với dự án đầu tư công khẩn cấp | - Kế hoạch đầu tư công hàng năm được cấp có thẩm quyền giao; - Lệnh hoặc văn bản cho phép xây dựng công trình khẩn cấp của cấp có thẩm quyền; - Quyết định phê duyệt dự án đầu tư hoặc quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật (đối với dự án chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật) của cấp có thẩm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có); - Hợp đồng (nếu có) hoặc dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với công việc thực hiện không thông qua hợp đồng (nếu có). Trường hợp cần tạm ứng khi chưa có hợp đồng, dự toán thì phải được người có thẩm quyền quyết định đầu tư cho phép; - Giấy đề nghị thanh toán vốn; - Chứng từ chuyển tiền; - Văn bản bảo lãnh tạm ứng (đối với trường hợp phải có bảo lãnh tạm ứng). |
|  | Hồ sơ tạm ứng vốn đối với công trình tạm | - Hồ sơ lưu theo quy định tại mục 2 nêu trên |
|  | Hồ sơ thanh toán | - Hợp đồng; - Thỏa thuận liên doanh, liên danh (trường hợp hợp đồng liên doanh, liên danh mà các thỏa thuận liên doanh, liên danh không quy định trong hợp đồng) hoặc văn bản giao việc (đối với trường hợp tự thực hiện và không có hợp đồng); - Các hồ sơ theo quy định tại khoản 1 và 3 nêu trên (trừ hồ sơ đơn vị đã gửi khi tạm ứng). |
| 6 | Đối với các khoản chi từ tài khoản tiền gửi của các đơn vị giao dịch | Hồ sơ lưu theo quy định tại mục 1, 2, 3 nêu trên |
|  | Trường hợp chi từ tài khoản tiền gửi mà KBNN không phải kiểm soát | Chứng từ chuyển tiền. |
| 7 | Trường hợp ủy thác quản lý dự án | - Hợp đồng ủy thác - Hồ sơ quy định tại mục 1,2,3 nêu trên |

Ghi chú: Hồ sơ được lưu tại Phòng Kiểm soát chi của KBNN Tây Ninh; thời hạn lưu theo quy định hiện hành.